## conf (hidden)
open
in progress
blocked
done

## Sprint 1
Início | 2019-03-06
Esforço | Descrição | Progresso
3 | animações básicas de personagem (idle + movimentação) | done
3 | animações básicas de 1 monstro (idle + movimentação) | done
5 | tileset básico (1 dungeon completa - chão, paredes) | in progress
1 | sistema de scrolling da dungeon | open
5 | uma dungeon básica implementada (sem autogeração ainda) | open
5 | mecânica básica de movimentação | open
1 | implementação de inputs via mouse | open
3 | mecânica de movimento básico do jogador | open
3 | alteração de paleta de cores dos sprites | done
3 | estudar ferramenta de gerenciamento de times clubhouse
32

## Sprint 2
Início
Esforço | Descrição | Progresso
1 | definição de inicio, fim e próximo andar de uma dungeon
5 | primeira dungeon com profundidade 3 (início, meio e fim)
3 | implementação de inputs via touch
3 | configuração da tela para dispositivos móveis
3 | primeiro deploy pra android
15

## Sprint 3
Início
Esforço | Descrição | Progresso
3 | sistema de atributos do personagem
8 | mecânica geral do funcionamento dos atibutos e influência de cada atributo na relaização de ações
5 | sprites de vida, stamina e magia
5 | sistema básico de vida, stamina e magia (uso de componentes de GUI)
3 | mecânica básica de morte do aventureiro
24

## Sprint 4
Início
Esforço | Descrição | Progresso
8 | sistema de turnos
8 | sistema básico de ataque (1 arma branca e 1 de fogo)
5 | sistema de bloqueio
5 | mecânica de movimento básico do monstro 1 (aleatório bem básico)
26

## Sprint 5
Início
Esforço | Descrição | Progresso
8 | IA (comportamento) básica do monstro 1
5 | sistema de observação de corredor de dungeon (peek system)
3 | animações para o peek system
3 | adição de explosivos
8 | impacto dos explosivos no cenário (cenário parcialmente detrutível?)
27

## Sprint 6
Início
Esforço | Descrição | Progresso
sprites (botões, setas, tiles, etc) e cenário da guilda
sistema da guilda - recrutamento de novos aventureiros (1 dentre 3)
sistema da guilda - escolha de dungeons (1 dentre 3) sem geração aleatória ainda
sistema completo de morte de um aventureiro (morreu? recruta outro)
sistema de loot + inventário
0

## Sprint 7
Início
Esforço | Descrição | Progresso
sistema de save (Dungeon + Personagem + Guilda)
sistema monetário da guilda
sistema de espólios da guilda (baú da guilda para guardar os itens que os jogadores desejarem)
permitir mover item do aventureiro para os espólios da guilda e vice-versa
0

## Sprint 8
Início
Esforço | Descrição | Progresso
cosmetics - 3 tipos de cabelo
1 sets completo de armadura leve (4 peças - helmo, braçadeiras, peitoral e pernas)
sistema de composição de sprites (pesonagem + cabelo + armadura são compostos via sprites distintos no jogo -> máxima reusabilidade)
sprites do segundo monstro
0

## Sprint 9
Início
Esforço | Descrição | Progresso
implementação do sistema de equip load
mais 2 sets completos de armadura: média e pesada
sistema da guilda - estoque de aventureiros
implementação de mecânica do monstro 2 (golpes + IA + atributos)
0

## Sprint 10
Início
Esforço | Descrição | Progresso
3 sprites de monstros
implementação da mecânica dos 3 monstros
0

## Sprint 11
Início
Esforço | Descrição | Progresso
sprites do primeiro chefão
sistema de geração aleatória de dungeons - parte 1
0

## Sprint 12
Início
Esforço | Descrição | Progresso
sprites da tela inicial do jogo
implementação de 3 arquivos de jogos diferentes
menu principal (start game, continue, load, quit)
0